bRASÍLIA 05 DE JUNHO 2023

PROJETO APLICATIVO REGIMENTO FACILITADO

**Objetivo**

Criação de Aplicativo do Regimento Facilitado da Câmara dos Deputados para utilização em celulares, tablets, notebooks e desktops, em formato de plataforma de conteúdos relacionados ao tema, com os seguintes ítens a serem explorados;

1. Regimento Interno da Câmara facilitado e esquematizado, para navegação em celulares, assim como apresentação em texto corrido com remissões.
2. Índice Analítico com as devidas remissões.
3. Busca de Questões de Ordem.
4. Facilidades Relacionadas ao RICD:
   1. Uso da Palavra.
   2. Requerimentos.
   3. Apresentação de Emendas.
   4. Quorum nas Comissões.
5. Infográficos de práticas regimentais.
6. Podcasts abordando o assunto.
7. Cursos.
8. Formulário de Contatos.

**Metodologia**

A metodologia adotada para a criação do Aplicativo, será a de mutiplataforma, que possa ser acessada por quaisquer dispositivos ligados a internet, celulares, tabletes, desktops, notebooks e outros, idependente dos sistemas operacionais adotados.

**Prazos e Etapas**

Como acertado em reunião, a fase inicial de implantação do Aplicativo, será com ítem 1, dos objetivos, com os demais itens a serem desenvolvidos posteriormente a implantação da primeira fase. Para isso apresento a seguinte lista de tarefas:

| Tarefa | data de início | Data FIM | CONCLIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| Reinião com o Grupo do RICD | Dezembro/2022 | Dezembro/2022 | SIM |
| Análise de requisitos | Dezembro/2022 | Dezembro/2022 | SIM |
| Protótipo do App. | Dezembro/2022 | Dezembro/2022 | SIM |
| Organização Lógica do App. | 15/02/2023 | 01/03/2023 | SIM |
| Criação da Base de Dados | 15/03/2023 | 30/04/2023 | SIM |
| Sistema de Inclusão de dados | 05/05/2023 | 20/05/2023 | SIM |
| Testes e Correção Inclusão | 22/05/2023 | 02/06/2023 | SIM |
| Inclusão do texto do RICD | 02/06/2023 | 20/06/2023 | NÃO |
| Correção de Dados | 20/06/2023 | 30/06/2023 | NÃO |
| Inclusão das Remissões e QOs | 03/07/2023 | 23/07/2023 | NÃO |
| Coreção das Remissões e QOs | 24/07/2023 | 30/07/2023 | NÃO |
| Criação do Front End do App. | 01/07/2023 | 30/07/2023 | NÃO |
| Testes do APP | 01/08/2023 | 18/08/2023 | NÃO |
| Correção de Erros | 01/08/2023 | 30/08/2023 | NÃO |
| Criação e Implentação do Sistema de Login | 01/09/2023 | 20/09/2023 | NÃO |
| Disponibilização nas Lojas Google Play e Apple Store | 25/09/2023 | 30/09/2023 | NÃO |

Será criada uma nova tabela de tarefas para as implementações das demais fucionalidades ao termino da etapa inicial.

Durante todo o processo de criação do Aplicativo, todas as quintas-feiras será enviado ao grupo gestor do projeto um resumo das etapas em execução, assim como as etapas que por ventura forem finalizadas antes do período porposto.

**Custos**

Os custos iniciais **estimados** para disponibilização do Aplicatico são os seguintes:

* + Disponibilização do App. e Banco de Dados em servidor da nuvem (AWS – Amazon Web Services) – R$ 80,00 mensais. **\*** (Implantação imediata).
  + Disponibilização na Apple Store – US$ 99,00 ao ano.
    - Prazo para implantação 3 a 5 dias após o pagamento do serviço.
  + Disponibilazação na Google Play Store – US$ 25,00 ao ano.
    - Prazo para disponibilização 3 a 5 dias após o pagamento do serviço.

**\*Obs. O custo da disponibilização do APP. Na AWS pode variar de acordo com o tamanho do banco de dados, streamers, quantidade de usuários e fluxo de acessos mensais.**

**VALORES A SEREM COBRADOS PELOS SERVIÇOS AO USUÁRIO FINAL.**

Para estimativa dos valores a serem cobrados às assinaturas dos usuários finais da plataforma, temos que levar em conta os seguintes aspectos:

* Gastos Fixos
* Gastos com Marketing
* Gostos com pessoal
* Modalidade da Assinatura (Mensal, Trimestral, Semestral, Anual).
* Pesquisa de preço de aplicativos similares.
* Se os cursos disponibilizados farão parte do pacote.

**PROPOSTA DE PERCENTUAL SOBRE O GANHO NAS ASSINATURAS DO APLICATIVO.**

* 20% (Vinte por cento) sobre o total das vendas ou assinaturas do Aplicativo.
* No caso dos cursos vendidos avulso na plataforma, 5% (Dez por cento) sobre as vendas, para cobrir os serviços de gravação, edição e publicação dos vídeos ou audio.

Marco Antônio Teixeira.